## Sheet1
	Task	Start	Day 1	Day 2	Day 3
	Skapa grunden för projektet, alltså, filer och upplägg	1	0	0	0
	Skapa ett interface för val	2	1	1	0
	Skapa funktioner för att spara och läsa in medlemsregistret	3	1	0	0
	Skapa funktion för att lägga till medlemmar	3	3	2	0
	Rendera en lista med alla medlemmar	2	1	0	0
Ideal		11	7	3	0
Actual		11	6	3	0

Burndown chart / Dag(2 är första arbetsdagen) / Timmar