## Sheet1
	Task	Start	Day 1	Day 2	Day 3	Total time worked
	Skapa en funktion för att rendera en medlem	2	0	0
	Skapa utseende för rendering av medlem	1	0	0
	Skapa funktion för att ändra en medlems information	3	3	1
	Skapa utseendet för förändring av medlems information	1	1	0
	Kolla igenom koden och se till att allt är skrivet på ett effektivt sätt och att allt fungerar som det ska	2	2	2
Ideal		9	6	3	0
Actual		9	6	3	0