## Sheet1
	Task	Start	Day 1	Day 2	Day 3	Total Time Worked
	Skapa möjligheten att radera en medlem	2	0	0	0	1.5
	Skapa interface till radera medlem	1	0	0	0	1
	Snygga till utseendet på programmet	2	2	0	0	1.5
	Se till att programmet är väl kommenterat där det behövs	1	1	0	0	0.5
	Testa programmet och rätta till möjliga fel	2	2	2	0	2
Ideal		8	5	2	0
Actual		8	5	2	0

	Sprint retrospective
	Och återigen så har målen blivigt uppfylda utan
	några större problem. Tidsplaneringen va bättre
	denna gången och det tog ungefär så lång tid
	som utlagd. Nu är den sista punkten i product
	backloggen, 5an, också implementerad.