## Sheet1
	Task	Start	Day 1	Day 2	Day 3	Total time worked
	Skapa grunden för projektet, alltså, filer och upplägg	1	0	0	0	1
	Skapa ett interface för val	2	1	1	0	2
	Skapa funktioner för att spara och läsa in medlemsregistret	3	1	0	0	1.5
	Skapa funktion för att lägga till medlemmar	3	3	2	0	2
	Rendera en lista med alla medlemmar	2	1	0	0	1
Ideal		11	7	3	0	0.5
Actual		11	6	3	0

Burndown chart / Dag(2 är första arbetsdagen) / Timmar

	Sprint Retrospective
	Målen för denna sprinten blev uppfyllda utan några problem
	och punkt 1 och 2 i product backlog är nu implementerade.
	Tidsplaneringen stämde relativt bra.
	Det fanns dock lite mer tid än vad som egentligen behövdes för att genomföra uppgifterna
	Till nästa sprint bör tidsplaneringen göras bättre.