## Sheet1
	Task	Start	Day 1	Day 2	Day 3	Total time worked
	Skapa en funktion för att rendera en medlem	2	0	0	0	1
	Skapa utseende för rendering av medlem	1	0	0	0	0.5
	Skapa funktion för att ändra en medlems information	3	3	1	0	1.5
	Skapa utseendet för förändring av medlems information	1	1	0	0	0.5
	Kolla igenom koden och se till att allt är skrivet på ett effektivt sätt och att allt fungerar som det ska	2	2	2	0	1
Ideal		9	6	3	0
Actual		9	6	3	0

	Sprint retrospective
	Målen för denna sprinten blev genomförda utan några
	problem. Punkt 3 och 4 i product backlog är nu
	implementerade. Det enda problemet som jag har
	stött på är att tiden är för knapp, det tar inte alls lång
	tid att slutföra en task, så återigen så fanns det
	för mycket tid utlaggd.